## 在建工程项目
项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 完工时限 | 项目描述 | 项目阶段 | 本月进度 | 本期进展（11月10日-11月23日） | 后期计划 | 进度延迟分析
B1710308 | 业务运营域 | 第三代BOSS系统二期工程 | 郭璇 | 2017-12-31 | 本期工程主要包括业务提升、架构提升、运维优化等23个专题。主要包括TT内存库X86化、业务级流量提醒提升、IFRS15新收入准则、信控能力增强、运维工具专项优化提升等。 | 实施阶段 | 85% | 11月21日时新版taskmon版本上线，修复C51版本中的采集bug | 针对C51上线后的问题进行梳理和优化
B171030W | 业务运营域 | 第三代CRM二期工程 | 王鹤雄 | 2018-03-31 | 1、实体渠道常用业务受理界面的互联网化改造，提升客户体验和业务办理效率。 2、新增服务编排层，实现BOSS/CRM能力内部共享和对外开放，对内面向分层、解耦目标支撑“终端B2B、和生活APP、CMP”等用户交互层的灵活建设；对外加强对互联网多种合作领域的业支能力开发（66类接口）。 3、物联网业务支撑能力提升，一是CRM系统优化改造；二是引入核心能力清单物联网业务连接平台（CMP）。 4、根据第三代CRM演进计划，新增产商品中心、订单中心，新建内部运营管理中心。 5、技术能力优化，新增搜索服务、分布式缓存、分布式消息，实现在线弹性计算。 | 实施阶段 | 22% | DOCKER试点 已完成所有测试，待确认docker产品选型后进行部署上线 去tuxedo化 已完成部署及功能测试，正在进行压力测试 IE浏览器升级改造 版本已经到达现场，正在进行测试；已完成40%菜单的测试 物联网独立部署 版本已开发完成并到达现场；测试工作正在进行 客服内嵌解耦 完成一期24个菜单完成联调测试 能开功能扩展 一二级能开完成对接 | 1、启动IE11升级版本功能测试 2、与市场部一起完成产品中心新增销售目录梳理工作 3、完成大版本部署环境的搭建工作
B1710309 | 业务运营域 | 省级CRM系统2017年改造工程 | 梁兴辉/王鹤雄 | 2017-12-31 | 本期按业务能力提升、运维技术优化、风险防控三方面共分为19个专题建设。具体内容如下： 1、业务能力提升：多APP整合，渠道集中化，实名制优化，短厅支撑能力提升，营销活动优化，产品管理能力提升，电子稽核优化，流量双封顶提醒，业务分级鉴权； 2、运维技术优化：业务监控能力提升，后台进程DNS改造，安全能力提升，BDC局数据处理优化，一级BOSS优化，客户标签CRM扩展，数据一致性比对； 3、风险防控：政企风险专题优化，市场风险专题优化，系统功能专题优化。 IT硬件需求由业务支撑系统资源池分配。 | 实施阶段 | 98% | 11月24日割接上线 | 跟踪系统运行情况，处理遗留问题
B171030B | 业务运营域 | 2017年运营平台系统改造工程 | 张丽亚 | 2017-12-31 | 运营平台系统改造工程包含：ICT项目管理，订单中心建设，集团客户竞争信息优化，专线管理优化，商机管理功能优化，政企门户优化等 | 实施阶段 | 98% | 11月24日割接上线 | 跟踪系统运行情况，处理遗留问题
B171030C | 业务运营域 | 门户网站七期 | 梁兴辉 | 2017-12-31 | 根据本省需求建设10个专题，其中业务类专题7个、运维类专题3个。具体如下：店员营销、营销配置化、H5掌厅改版、单品分享、终端销售能力提升、宽带专区优化、号卡专区优化、统一业务会话、灰度发布管理可视化、分布式缓存替换。 | 实施阶段 | 100% | 门户七期工程专题已全部上线。 | 针对最后一个专题进行转维。
B171030A | 业务运营域 | 河北公司SIMS九期工程 | 王鹤雄 | 2017-12-31 | SIMS系统是各类合作伙伴的统一服务门户，是移动业务人员的管理支撑工具，实现对梦网业务（短信、彩信、IVR、WAP）、基地业务（音乐、游戏、MM）以及集团业务（ADC、MAS）的合作管理及相关流程的支撑。本期工程是在现有系统基础上的扩容改造，主要建设内容包括：（一）新建品质管理：（二）SIMS系统版本功能升级：（三）SIMS功能改造行业白名单满足31号令功能： | 实施阶段 | 98% | 上线SIMS统一工作平台安全管控投诉数据采集的改造需求 | 与集团沟通11月版本计划，做好SIMS安全保障
B171030T | 业务运营域 | 终端B2B管理系统一期 | 梁兴辉 | 2017-12-31 | 新建一套终端B2B管理系统，采用互联网电商化模式，实现终端销售的全流程管控，提升对终端厂家、终端销售渠道的服务支撑能力。本期工程主要实现以下功能： （一）终端渠道管理与营销管理，包括信息发布、渠道管理、订单管理、在线支付、营销活动管理、价格管理、积分管理、在线客服等功能。 （二）终端供应管理功能，包括终端产品库管理、库存管理、订单管理、备货管理、配送管理等功能。 （三）互联网化电商门户、统计分析、系统管理等功能。 本工程硬件需求从业支资源池分配，预分配数据库服务器2台、应用服务器8台、存储5TB，应用服务器原则上采用虚拟机承载。 | 实施阶段 | 30% | 1、B2B与BOSS接口进行中，已完成20%；2、B2B与4A系统进行中，已完成20%；3、BOMC短信接入接口进行中，已完成50%；4、业务定制开发进行中，已完成20%。 | 1、未完成开发项目继续进行 2、B2B与经分接口开始开发 3、服务器集成方案开始实施；服务器软件部署开始实施。
B171030U | 业务运营域 | 和生活APP一期工程 | 梁兴辉 | 2017-12-31 | 新建和生活系统，采用移动互联网APP形式，面向广大个人客户提供综合服务入口，通过加强本地运营，提高移动互联网APP渠道用户活跃度和营销效果。系统规划上，和生活属于业务支撑系统用户交互层。本期工程主要实现以下功能：（1）通信服务，包括业务查询、业务办理、充值缴费、终端及卡号销售等功能；（2）生活服务，包括违章查询、路况查询、有线电视缴费等功能；（3）记录用户行为，包括点击行为、驻留时长、路径轨迹等，并送大数据平台实现客户画像，提供运营分析支撑。 | 实施阶段 | 45% | 服务器已经到位（30台虚机）；业支完成了操作系统的安全扫描，根据扫描结果完成了操作系统的安全加固；完成了数据库安装、F5策略配置。网络配置策略已提交工单，正在实施中。 共发布9个体验包，并根据内测的反馈意见进行了优化和修正。共发现377个BUG，已解决353个，解决率93.63% 和咪咕+合作完成了娱乐版块的页面设计和制作。 完成了用户定位不准、出现黑框等问题的优化解决。 | 完成整个项目的集成环境部署，应用可正常运行。 继续以每天一个版本的速度进行迭代和更新，发现问题后解决问题。 持续进行体验优化。 继续和基地一期对搜索结果进行优化。
B171020K | 业务管理域 | 云管理平台二期工程 | 张月杰 | 2018-05-31 | 由苏研一套云管平台实现各子域资源池的资源运营、运维管理工作，完成业支资源池、网管资源池六期新增设备管理，对政企资源池能力扩容并纳入平台管理；最终通过省内的统一视图管理模块通过IP承载网上联集团一级统一视图模块 | 实施阶段 | 25% | 1、完成技术规范书编写上报计划和采购；与苏研沟通确定了与BOMC、4A的分工界面 2、临时环境搭建：经过一期设备调整部署，腾挪利旧给二期8台设备； 3、实施进展： 完成EPC模块4台物理机的系统安装和网络调测；完成EC模块5台虚拟机的系统安装和网络调测；完成EC模块镜像管理服务glance配置与调试部署 | 1、EPC模块系统安装和网络调测、EPC内部组件部署配置； 2、EC模块系统安装和网络调测、EC内部组件部署配置；
B1710310 | 业务管理域 | 2017运营管理系统扩容工程 | 张月杰 | 2018-03-31 | 运营管理域负责支撑业务支撑网（含业务支撑系统、管理信息化系统）硬件设备、软件系统的集中化运维管理工作，包括BOMC、业务性能管理、软件开发管理三部分。本期工程建设内容包括：（1）BOMC系统扩容改造；（2）业务性能管理，包括业务探测扩容、新增应用性能管理（APM）；（3）新建软件生产过程管理系统，并整合现有CQ需求管理系统。 | 实施阶段 | 30% | 完成技术规范书编写上报计划和采购；开展BOMC6.0工程建设和非功能性需求。 实施进展：BOMC部分完成配置文件集中管理专题上线；大数据组件监控完成开发，测试中；能力开放专题开发完成，测试中；运营分析专题完成开发，测试中； | 1、配置文件集中化管理、大数据组件监控专题上线；
B1710208 | 业支资源池 | 业支资源池四期工程 | 田辉 | 2017-12-31 | 满足到2018年6月所有业支与管信系统的计算资源扩容能力需求，存储扩容能力需求以及资源池内SAN交换机组网和数据备份需求，资源池组网和第三方软件需求。 | 实施阶段 | 17% | 一、设备到货安装： 1、开发区二号机房日历存储安装加电。 2、青园街机房日历存储设备安装加电。 二、工程配套： 1、开发区1403机房机柜已完成安装；剩余机柜预计11月完成到货； 2、工程所需光纤已完成采购下单，厂商不予供货，协调工程部、采购部解决； 三、外部因素： 1、青园街机房空调电力改造工程：设计编制中，未完成设计评审、批复。困难：UPS机房空间设计，较原规划新增占用市公司办公空间20平，需协调解决。 影响：青园街新增设备加电。 2、开发区机房空调电力改造工程：设计已完成评审、批复，目前正在实施过程中。困难：该工程扩容空调电力仍受开发区高低压改造项目影响，实现设备加电需待高低压改造完成（预计2018年3月）。 影响：开发区新增设备加电 | 开发区一号机房X86设备安装加电
B161030T | 业务分析域 | 大数据平台一期工程 | 王海通 | 2017-12-31 | 根据集团公司规范要求和河北本公司本地需求，建设基于B、M、O(含DPI)三域的企业级大数据平台，支撑高效稳定的海量数据处理，建立稳定标准的融合数据模型，提供有效资源管理下的平台能力输出，支撑应用快速开发部署，建立数据产品“生态圈”，实现大数据应用的百花齐放。大数据建设分为应用、软件平台和硬件基础设施三个部分。其中，硬件基础设施部分纳入业支资源池四期项目统一考虑，应用部分剥离出来单独立项。纳入本工程的平台部分，主要包含如下内容：平台软件、数据模型、MPP数据库部分 | 实施阶段 | 25% | 第二阶段（平台集成） 大数据平台集成环境搭建完成，BDI+DG基础功能联调完成，目前hadoop还未完全实现viewfs配置。 第二阶段（应用测试） 基础环境功能测试完成，模型、应用侧测试进行中 第二阶段（服务多租） 已完成基础硬件环境搭建，软件环境搭建及适配软件开发进行中 第二阶段（门户建设） 基础平台搭建完成，需求细化调研与确认中 第二阶段（数据治理） 基础平台搭建完成。 第三阶段（平台集成） 集成设计方案完成，后期进展依赖基础环境具备和设备到货。 第三阶段（服务多租） 集成设计方案完成，后期进展依赖基础环境具备和设备到货。 第三阶段（门户建设） 集成设计方案完成，后期进展依赖基础环境具备和设备到货。 第三阶段（数据治理） 集成设计方案完成，后期进展依赖基础环境具备和设备到货。 | 利用石家庄开发区经分系统扩容设备（50台），搭建临时大数据平台环境，进行数据加载，部分应用上线测试。 | 主要制约因素机房建设和硬件采购到货，目前在开发区搭建临时环境，争取部分应用上线测试。
B161030S | 业务分析域 | 2016大数据应用现网改造工程 | 陈保符 | 2017-12-31 | 在保定数据中心具备前提条件下，完成现网四个应用改造部署，包括客户标签、4G、战略地图、人口密度监控等应用的功能开发和迁移部署。 | 实施阶段 | 65% | 对人员密度监控、客户标签、战略地图、4G专题进行功能开发和基于hadoop平台（测试环境）的数据处理测试。 由于大数据平台尚未具备使用条件，无法迁移，正在讨论替代方案
B171030D | 业务分析域 | 河北公司2017年经营分析系统改造工程 | 王海通 陈保符 | 2017-12-31 | 基于集团规范和业务部门痛点需求，结合省内大数据建设周期，基于经分系统进行平台优化、数据探索和应用建设，支撑市场、政企、客服、财务等公司运营各方面的业务需求，及大数据平台建设完成之前的数据/业务诉求。按照集团要求建设IOP（集中运营平台），依托大数据平台基础数据加工处理能力，将原有精准营销系统逐步提升为全业务运营平台，有效支撑总部的全网营销及省公司的精准营销工作。按照集团要求进行端口类短彩信内容留存。主要建设内容包括:应用、数据、平台、IOP、短彩留存。 | 实施阶段 | 87% | 系统平台：已完成到货37台设备hadoop集群搭建工作；已完成到货13台设备MPP数据库搭建。 软件应用：已完成语音、互联网访问等功能改造，于11月9日上线完成。 | 根据设备到货情况，开始进行安装实施 | 主要制约因素为硬件采购到货和后期设备加电情况。
| 业务分析域 | 河北移动大数据模型部分 | 张琳 | 2017-12-31 | 大数据平台的数据模型建设工作是利用大数据平台提供的计算存储能力（Hadoop、MPP等）、数据加工工具（ETL工具等），在合理的模型设计下，对平台采集来的原始数据，进行加工处理，形成标准化的汇总层、融合层和应用原子层，为上层应用提供标准化数据支撑。 | 实施阶段 | 90% | （1）整体进度：完成90% （2）模型设计： 物理模型设计-轻度汇总层 基于应用需求，对轻度汇总层进行微调 物理模型设计-数据融合层 基于数据融合方向和数据在工具间的流转方式进行数据融合设计 物理模型设计-应用原子层 根据数据支撑、使用的方向，设计数据存储、获取方式 数据接口接入范围以及接入优先级梳理 根据模型建设优先级，确定接口接入范围以及接入优先级。 数据调度设计及数据加工处理程序设计、开发 进行数据调度设计及数据加工处理程序设计、开发
| 业务分析域 | 大数据平台（应用建设）-对内支撑 | 姚春芬 | 2017-12-31 | 交付个性化大数据应用系统产品和分析报告等。实现大数据应用建设对内支撑。 （1）公司营销：充分利用大数据挖掘分析技术，支撑营销用户识别、策划、执行、监控和评估全过程的相关分析领域，深入挖掘市场背后隐藏的规律和价值，从而达到营销过程降本增效效果的营销类应用 （2）内部管理：针对财务、采购、风控等内部管理领域，利用数据分析能力实现精细化管理，提高公司整体运营水平和效率。 （3）网络分析：结合跨域数据，针对网络优化、网络性能和网络管理进行分析支撑，提升网络管理能力。 | 实施阶段 | 70% | 截止10月底，高铁大屏和人流预测项目已开发完成，城市规划正在进行人口和交通两个大专题应用的开发。宽带成本价值评估已经完成分析报表的开发、指标体系部分指标开发和第一版分析。聚类市场客户分析专题正在进行爬虫和GIS相关模块开发。 | 继续城市规划开发，宽带价值成本评估第一阶段版本上线，完成指标体系开发，接入ERP数据并进行指标优化。继续聚类市场客户专题开发。继续新需求的探索和沟通。
| 业务分析域 | 大数据平台（应用建设）-对外服务 | 曹英卓 | 2017-12-31 | 持续发展行业应用，拓展诸如旅游、交通、商圈选址、金融征信等方面的合作，并且提供数据洞察、数据服务分析报告支撑，包括但不限于以下内容： 政府：聚焦区域客流监控应用，辅助政府应急维稳，辅助城市规划等场景应用； 旅游：通过对游客及景区的洞察分析，可以协助政府部门制定景区的投资和建设方案、景区周边商家的规划和监管方法、旅行社规范化运营流程和游客引导策略，帮助景区分析实时游客漫入漫出等； 交通：实时分析行政区、街道和路段的人流量分布及OD交通量分析，可以辅助支撑城市公交站址规划与公共交通服务规划与优化等； 金融：包括金融客户标签、信用评级评分、金融产品精准营销等； 商圈选址：包括商圈人流画像、人流分析、人流预测、营业网点选址等应用场景。 | 实施阶段 | 50% | 本月新增兄弟省份、竞争对手友商APP访问识别；雄安智慧公安专题已经完成页面功能开发，正在进行后台模型开发，整体完成85%；智慧气象新增标签已经完成；全域旅游综合首页功能开发完成70%；金融API接口已经外网调试完毕，正在与中国银行进行接口联调测试。 | 完成金融API接口与中国银行联调测试；完成全域旅游综合首页功能开发。
B171030O | 信息化系统 | 采购物资管理系统五期 | 李彬 | 2017-12-31 | 本期工程重点满足公司采购管理信息化需求，重点实现与集团供应链系统流程贯通，加强采购内部管理支撑 | 实施阶段 | 98% | 完成质量检测模块的扩容；完成绩效考核的支撑优化. | 本期功能点优化基本完成,后续进一步对功能点完成情况梳理，并与业务部门进行完成情况确认， | 目前还未签订合同
B171030N | 信息化系统 | 计划建设管理系统四期 | 李彬 | 2017-12-31 | 满足计划建设领域管理信息化需求，重点建设清单式管理支撑能力，完善端到端流程管控。本期重点完成：清单式管理；端倒端数据完善；工程管理精细化；报表体系；移动办公接入；系统互联接口及系统架构云化改造。 | 实施阶段 | 96% | 完成投资计划管理、资本开支管理、FPA固化管理、一级集采需求管理、报表体系本期功能优化 | 本期功能点优化基本完成,后续进一步对功能点完成情况梳理，并与业务部门进行完成情况确认， | 同上
B171030P | 信息化系统 | 财务集中化系统六期 | 李彬 | 2017-12-31 | 满足财务部报账管理需求，重点实施营收稽核、银企互联、ERP及资产管理、预算管理、报账平台管理相关功能。 | 实施阶段 | 65% | 1、完成HR系统绩效及测评管理功能上线、培训管理优化完成、完成请假审批接入移动办公。完成资产管理新增无形资产管理、集团资产扫描APP模块上线。EPA功能实施中。2、完成公司预算管控模式优化、重要支出预算项目管理模式改造、项目化管理审批流程改造、全省性项目管理及审批流程改造、手机审批功能改造、成本预算闭环管理。3、合同金额管控模块完成60%；集团履职日志模块完成70%；资金预算管控模块完成41%； | 1、EPA功能实施上线。2、报账平台合同金额管控模块开发；集团履职日志模块完成；资金预算管控模块开发； | 同上
B171030M | 信息化系统 | 统一信息平台十期 | 李彬 | 2017-12-31 | 根据业务场景，将应用层规划为“公文系统、合同法务、综合信息化支撑、文档资料管理”四大类；，包括portal云化改造、公文安全升级、合同系统、安全管理、党群加油站app、审计管理、客户服务管理、营业及办公终端代维服务管理平台等，底层搭建基于虚拟化/容器的统一云化技术架构，本期新增应用全部在统一技术架构下开发运行，采用统一的中间件、数据库和开发语言，存量应用迁移到统一架构运行。 | 实施阶段 | 55% | 安全管理平台、客户服务管理平台已经上线工作，完成了内部审计系统的第一版本的需求调研工作，portal云化改造开始进行，搭建了k8s测试环境，安全文档搭建了测试环境。 | 1、合同法务平台优化改造,增加了更多的项目采购的字段。同采购平台进行了数据和接口的互通。割接到Oracle 11g的环境。2、实现营业及办公设备报修维护工单处理；实现维保备品及配件管理；实现维护质量管理，工单处理时间统计，满意度统计。3、文档安全功能开发，实现文档水印及安全加密、文档下载可控可管可跟踪。4、升级DB2， Websphere Portal， Wesphere Application Server，同时升级Java，IBM HTTP Server，Web Server Plug-ins 等，使系统运行于最新且稳定版本中 | 同上
B1710303 | 信息安全域 | 业支安全运维管理平台SMP六期 | 王森 | 2017-12-31 | 建设统一的安全管理平台，支撑安全管理工作，提高安全管理效率，规范安全管理流程，实现安全工作可视化，同时满足集团《中国移动业务支撑网安全管理平台（省级）技术规范V4.5》的建设要求。本期主要涉及安全展示中心、安全策略中心、安全运营中心的改造及扩容。 | 实施阶段 | 85% | 一、SMP六期工程，总体完成率95%； 1.安全工作矩阵、安全受控资源、安全展示中心、安全量化、安全策略中心、安全工单模块开发完成； 2.功能视图模块开发完成； 3.安全工程管理模块开发完成； 4.与集团一级SMC平台接口开发中； 5.本地安全符合性测评需求开发中； 二、合规平台，总体完成率96%； 1.合规功能快速检查、问题整改、模板管理、报表统计模块及漏洞导入、漏扫结果钻取功能已完成开发 2.合规任务暂停、分解及复查功能开发完成； 3.本地需求windows合规检查项部署完成； 4.漏洞试点功能测试中； 5.本地接口开发完成，与集团接口等待集团侧发布相关规范接口； | 一、SMP六期工程: 1.与集团一级平台接口模块开发； 2.本地安全符合性测评需求开发； 二、合规平台： 1.漏洞试点本地化需求改造； 2.与一级平台接口开发中； 三、组织设计会审，完成审计会审发文
B1710301 | 信息安全域 | 业支安全管控平台（4A）六期 | 王森 | 2017-12-31 | 4A六期项目建设重点在增加资源接入范围、提升权限管控力度、加强访问控制手段、扩大审计视点等四个方向。项目包括4A平台、审计平台、威胁分析与预警平台共三个平台。 4A平台：结合4A规范和我省建设思路，实现云管平台、能开平台的接入，基于流程工单提升帐号与权限管控，加强金库访问控制，并着力系统易用性和稳定性强化平台建设； 审计平台：结合规范和我省建设思路建设要求，优化和提升业务分析策略、场景分析、专项审计报表等功能，基于大量信息安全业务日志数据，从中挖掘出存在安全风险的业务操作数据，实现可查、可审、可控的业务审计平台，以避免业务安全事件的发生。 威警平台：结合规范和我省建设思路，实现安全设备、网络设备、主机设备等日志的接入、清洗、场景分析，实现对外围安全事件发展态势的分析与预警，并实现安全综合态势、攻击态势的展现与安全预警。 | 实施阶段 | 85% | 一：软件开发部分 4A及审计平台 1、软件研发部分(完成11月份版本上线) 1）优化主机堡垒机下行日志审计功能。 2）完成金库状态查询接口功能开发。 3）完成数据库数据备份应急。 4）完成审计日报功能上线； 2、日志接入部分： 1）优化和调整数据库审计的场景分析; 态势感知平台 1、软件开发部分： 1）对SDC部署出现的问题进行解决； 2）根据集团检查内容完成初步核对； 2、日志接入部分： 1）优化对防篡改日志的接入，泛化； 二、硬件与集成部分 1、已完成软硬件的集成设计，设计院已完成确认。 2、采购的设备，分流设备已经到货，其他设备未到货。 三、完成项目建设方案设计预审 | 一：软件开发部分 4A及审计平台 1、软件研发部分(已完成第一阶段建设，目前属于第二阶段功能建设) 1）实现基于内容触发的应用金库功能 2）完成智能终端认证登录应急改造。 3）实现审计人员操作行为记录； 2、日志接入部分： 1）调整syslog主机日志策略场景； 态势感知平台 1、软件开发部分： 1）完成第二阶段版本的上线。 2、日志接入部分： 1）完成Ddos、IDS安全态势展现； 二、硬件与集成部分 1、督促设备发货。 | 1、软件部分进度正常； 2、硬件部分发生延迟：通用设备的设计要求放入业支资源池四期安全分册对设计进行调整，造成延迟；
B1710305 | 信息安全域 | 业支17年网络与信息安全加固工程 | 王森 | 2017-12-31 | 本期加固工程主要包括两方面，一是在新增的经分互联网出口部署安全防护设备，包括抗DDOS、IPS；二是业务支撑网核心域服务器的防病毒软件部署。 | 实施阶段 | 60% | 1、等待IPS设备厂商发货； 2、等待抗DDOS设备发货； 3、服务器防病毒等待资源池设备到货， 4、漏扫设备已经备货，计划部正在走下单流程。 | 1、督促计划部下单，并完成采购； 2、督促厂家发货； 3、完成设计会审发文。 | 1、软件部分进度正常； 2、硬件部分发生延迟：通用设备的设计要求放入业支资源池四期安全分册，不允许列在安全工程项目中，所以需要对设计进行调整，造成延迟；